Программа деятельности

МБДОУ № 50 г. Красноярск

по реализации стажерских практик по направлению «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием»

Цели: изучение вариантов вовлечения общественности (родителей, законных представителей), социальных партнеров в построении речевой среды как предпосылки полноценного речевого развития.

Задачи:

- Ознакомление слушателей с общими подходами к организации государственно-общественного управления образованием в условиях модернизации современной системы образования.

- Представление специализированной РППС для речевого развития в ДОО «Говорунок».

- Презентация совместной работа общественности ДОО по достижению целевых ориентиров дошкольного образования посредством формирования речевой среды ДОО.

- Изучение способов (возможностей) оптимизации РППС для речевого развития посредством использования современных развивающих игровых средств и оборудования.

- Анализ РППС и разработка структурной формы модели построения РППС для речевого развития при участии общественности.

Название программы: «Общественная составляющая 
построения предметно-пространственной среды как предпосылка 
полноценного речевого развития детей дошкольного возраста».

В стратегии развития системы образования 2011-2020 гг. одним из направлений развития системы определено расширение полномочий общественных советов. Необходимо отметить, что именно сфера государственно-общественного управления в последние годы стала одной из наиболее важных, с точки зрения формирования региональных образовательных политик и стратегий развития образования субъектов Российской Федерации.

В целях реализации государственных задач и общественного запроса на развитие качества образования государственные общественные советы уже сейчас являются потенциальным ресурсом, который можно использовать (и частично они уже используются) для развития институтов гражданского общества, повышения социальной активности, усиления общественной составляющей в управлении образованием, обеспечении роста влияния общества на качество образования и его доступность для всех слоев населения.

В современных условиях общественное государственное управление во многом определяет статус ДОО, образовательные возможности его предметно-пространственной среды и, как следствие, качество самого образования. Целесообразность такого взаимодействия особенно актуальна в условиях, где необходима специально организованная предметно-пространственная среда, ориентированная на речевое развитие детей. Такое сотрудничество является мощной базой повышения качества образования.

Данная образовательная программа направлена на изучение вариантов вовлечения общественности (родителей, законных представителей), социальных партнёров в построении речевой среды как предпосылки полноценного речевого развития.

План мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семинар по разработке программ «Организация деятельности Базовых площадок по реализации программ стажерских практик (повышения квалификации) в 2014 году» | 28-29.10.2014г. | ККИПКиПП РО |
| 2. | Подписание договора о сотрудничестве между Краевым государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» и МБДОУ № 50 по обеспечению деятельности по реализации программы повышения квалификации | 30.10.2014 | ККИПКиПП РО, МБДОУ № 50 Челазнова Г.В. |
| 3. | Составление списков слушателей курсов |  | ККИПКиПП РО, МБДОУ № 50 |
| 4. | Составление сметы оборудования. | 31.10.2014 | МБДОУ № 50 Орлова О.Н. |
| 5. | Разработка программы повышения квалификации «Общественная составляющая построения предметно-пространственной среды как предпосылка полноценного речевого развития детей дошкольного возраста» | 27.10-12.11.2014г | МБДОУ № 50 Орлова О.Н. Агеева Н.А. Маюрова О.А. Хохлова М.Ю. Леонова В.Е. |
| 6. | Оформление модели государственно-общественного управления в дошкольной образовательной организации | 30.10-05.11 | МБДОУ № 50 Орлова О.Н. Агеева Н.А. Маюрова О.А. Хохлова М.Ю. |
| 7. | Экспертиза разработанной модели государственно-общественного управления в дошкольной образовательной организации | 10.11.2014 | ККИПКиПП РО, Седельников А.А. |
| 8. | Экспертиза программы повышения квалификации | 12.11.2014 | ККИПКиПП РО |
| 9. | Доработка программы повышения квалификации | 12.11.2014 | МБДОУ № 50 Орлова О.Н. Агеева Н.А. Маюрова О.А. Хохлова М.Ю. Леонова В.Е. |
| 10. | Рассмотрение и одобрение программы повышения квалификации Ученым советом ККИПКиПП РО | 14.11.2014 | ККИПКиПП РО |
| 11. | Разработка содержания программы повышения квалификации: создание презентаций, текстов видеолекций, формирование кейса нормативно-правовых документов по теме и т.д. | 17.11 – 21.11.2014 | МБДОУ д/с № 3 Орлова О.Н. Агеева Н.А. Маюрова О.А. Хохлова М.Ю. Леонова В.Е. |
| 12. | Согласования сроков реализации программы повышения квалификации | 19.11.2014 | ККИПКиПП РО, МБДОУ № 50 Орлова О.Н. |
| 13. | Семинар по реализации дистанционных программ повышения квалификации | 18.11 – 19.11.2014 | ККИПКиПП РО |
| 14. | Реализация программы повышения квалификации «Общественная составляющая построения предметно-пространственной среды как предпосылка полноценного речевого развития детей дошкольного возраста» | 24.11 – 29.11.2014 | МБДОУ № 50 Агеева Н.А. Хохлова М.Ю. |
| 15. | Рефлексивно-аналитический семинар «Реализация программы курсов повышения квалификации» | Январь 2015 | ККИПКиПП РО |
| 16. | Рефлексивно-аналитический семинар «Создание и описание модели государственно-общественного управления» | Май 2015 | ККИПКиПП РО |

Планируемые результаты:

будут знать и смогут объяснить (привести примеры)

- требования ФГОС ДО к РППС,

- принципы построения и способы оптимизации специализированной РППС для речевого развития,

- формы общественного участия в управлении образованием,

- механизмы вовлечения общественности в процесс формирования специализированной РППС для речевого развития.

приобретут навыки:

- анализа РППС конкретного ДОО на предмет наличия условий для речевого развития дошкольников и степени включенности органов государственно-общественного управления в процесс формирования РППС,

- разработки механизмов вовлечения общественности в процесс формирования специализированной РППС для речевого развития,

- разработки структурной формы модели построения РППС при участии общественности с учетом специфики ДОО.

# Footnotes

Панельная дискуссия «Стратегия развития образования Российской Федерации до 2020 года», 22-24 апреля 2011 года

После приятия ФЗ-122